RODRIGO SILVA OLIVEIRA

DESPERDÍCIO “ZERO” NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE

PIRES DO RIO – GOIÁS: Projeto de Intervenção.

PIRES DO RIO

2020

RODRIGO SILVA OLIVEIRA

DESPERDÍCIO “ZERO” NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO – GOIÁS: Projeto de Intervenção.

Projeto de Intervenção apresentado à Escola de Saúde de Goiás, como requisito parcial para conclusão do curso de Especialização em Saúde Pública.

Orientadora: Professora Me. Sanzia Francisca Ferraz

PIRES DO RIO

2020

FOLHA DE APROVAÇÃO

SUMÁRIO

1 – CONTEXTO........................................................................................................................6

2 – JUSTIFICATIVA................................................................................................................7

3 - OBJETIVOS E METAS....................................................................................................10

4 – PÚBLICO-ALVO..............................................................................................................11

5 – METODOLOGIA E PLANEJAMENTO........................................................................12

6 - PLANO DE AÇÕES...........................................................................................................15

6.1 - Planilha de Ações e Tarefas................................................................................16

6.2 – Cronograma........................................................................................................18

6.3 – Orçamento...........................................................................................................20

7 – REFERÊNCIAS................................................................................................................28

8 – APÊNDICES.....................................................................................................................29

# 1 CONTEXTO

O município de Pires do Rio está situado no Sudeste Goiano, na região da Estrada de Ferro conforme plano diretor regional do Estado (PDR).  Fica a uma distância de 140Km de Goiânia, estende-se por 1073,4 km², com uma população de aproximadamente de 32 mil habitantes.

A economia de Pires do Rio é baseada nas atividades de agricultura, pecuária e avicultura, que juntas geram cerca de 3.000 empregos diretos e mais de 2.000 empregos indiretos.  O setor industrial também movimenta empregos e arrecadação para o município, dentre eles destacam-se um curtume, um frigorífico e uma empresa de esmagamento de soja. (IMB, 2019)

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) de Pires do Rio é considerado alto: 0,785. A taxa de alfabetização para a faixa etária entre 6 a 14 anos é de 92,98%.  Apresenta um percentual de 100% da população abastecida com água tratada e 38,8% da população atendida com rede de esgoto. O último PIB do município foi de R$ 356.490,370 (IBGE, 2019).

O Município possui um Hospital Municipal, um Centro de Saúde, seis Unidades de Básicas de Saúde, uma Farmácia Básica, um Centro de Atenção Psicossocial, Departamento de Endemias, Epidemiologia e Vigilância Sanitária.

O Departamento de Vigilância Sanitária compõe um dos setores administrativos da Secretaria de Saúde Municipal. Atualmente opera com 13 colaboradores, sendo: um coordenador do setor, duas médicas veterinárias, uma técnica em alimentos, uma farmacêutica, e oito fiscais sanitários. Este departamento, tem como objetivo melhorar as condições sanitárias para a população, por meio da fiscalização das boas práticas na cadeia produtiva de alimentos, de medicamentos e cosméticos. É responsável ainda por fiscalizar as condições de saneamento; fiscalização, autuação e interdição de estabelecimentos irregulares e ainda   no âmbito da farmacovigilância, a se responsabiliza pela avaliação, e validação de controle de eventos e reações adversas.

# 2 JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Intervenção (PI) foi baseado no apontamento de problemas identificados pela equipe do Departamento de Vigilância Sanitária de Pires do Rio, por meio de reuniões em formato de oficinas.

Na primeira Oficina intitulada “Identificando Problemas”, a equipe teve a oportunidade de escolher “dois” problemas que julgavam importantes e que seria o ponto de vulnerabilidade para uma melhor execução dos serviços relacionados à Saúde.  Depois de uma rica discussão foi identificado que a maioria dos problemas estavam interligados entre si, sendo estruturados por eixos de assuntos. Com isso foram estabelecidos “quatro” Macroproblemas que atendessem as necessidades apresentadas pelo setor, que foram:

1 -Falta de medicamentos nas farmácias básicas do município;

2 -Excesso de medicamentos vencidos nas farmácias básicas do município;

3 – Desperdício de dinheiro público;

4 – Judicialização da saúde.

Em seguida foi realizada a Oficina “Priorizando Problemas”, sendo utilizada a Matriz Decisória de Priorização de Problemas (Anexo 1) para definição de único problema entre os quatro pré-estabelecidos. Esta matriz leva em consideração cinco parâmetros de análise conforme ordem de relevância, descritos a seguir:

- Magnitude: diz respeito à quantidade ou a frequência do problema;

- Urgência: reflete a gravidade do problema e o tempo disponível ou necessário para resolvê-lo;

- Vulnerabilidade: diz respeito a existência de conhecimento e recursos materiais (tecnologias) para o enfrentamento do problema,

- Viabilidade: diz respeito a capacidade política, técnica e gerencial dos atores sociais envolvidos no problema;

- Priorizado no SUS: avalia se o problema foi apontado no planejamento oficial do SUS através do plano estadual, regional ou municipal de saúde.

De acordo com o resultado da somatória dos aspectos que compõem esta Matriz, foi estabelecido conforme ordem de prioridade e a sofrer intervenção, o problema: Excesso de medicamentos vencidos nas farmácias básicas do município de Pires do Rio – Goiás.

Na sequência foi aplicada a Oficina para identificar os atores sociais envolvidos no contexto do problema. São considerados atores sociais todos os indivíduos que possuem papel relevante nas causas, na resolução e que podem ser afetados pelo problema. Assim, foram definidos como atores sociais relacionados ao problema priorizado: o secretário municipal de saúde Karla Cotrim, o coordenador da vigilância sanitária Leandro Tavares, os fiscais de vigilância sanitária Rodrigo Silva Oliveira e Donizete Eustáquio da Silva, a farmacêutica da vigilância sanitária Nágila Alana de oliveira Passos, as veterinárias da vigilância sanitária Rita de Cássia Rezende e Kelly Cristine Campos.

Considerando-se que no problema priorizado foi: Excesso de medicamentos vencidos nas farmácias básicas do município de Pires do Rio – Goiás. Na próxima oficina, por meio do recurso “Árvore de Problemas” (Anexo 3), foram identificados o conjunto de causas, as consequências e os descritores para o problema.

Os descritores identificados no grupo foram:

- 30% dos medicamentos comprados pelo município não são utilizados;

- 40% dos medicamentos dispensados pelo governo federal não são utilizados;

- 50% da população desconhece os tipos de medicamentos disponíveis na farmácia básica do município;

As causas passíveis de resolução ou denominadas “nós críticos” foram:

- Ausência de controle das demandas de medicamentos;

- Falta de comunicação entre médicos e farmacêuticos;

- Falta de capacitação dos ACS para o levantamento da demanda dos medicamentos consumidos pela comunidade;

- Dispensação excessiva e próxima da data de validade feita pelo governo federal.

- Falha no controle de estoque da farmácia;

- Falha na divulgação de medicamentos disponíveis no estoque do município.

As consequências identificadas para o problema foram:

- Desperdício de dinheiro público;

- Aumento dos custos relacionados ao abastecimento de medicamentos;

# 3 OBJETIVOS E METAS

3.1 Objetivo Geral:

Reduzir o desperdício de medicamentos nas farmácias do Centro de Saúde e o Hospital Municipal de Pires do Rio- Goiás.

3.2 Objetivos Específicos:

- Melhorar as informações sobre a demanda populacional de medicamentos;

- Promover maior controle de estoque nas farmácias satélites e do hospital municipal

- Aumentar a disponibilização de medicamentos conforme a necessidade da população;

- Melhorar a comunicação entre a equipe médica e a equipe farmacêutica

- Melhorar a divulgação dos medicamentos disponíveis nas farmácias satélites

3.3 Metas

- Reduzir em 60% o desperdício de medicamentos adquiridos pelo município

- Reduzir em 70% os prejuízos aos cofres públicos relacionados a aquisição de medicamentos

# 4 PÚBLICO-ALVO

Espera-se que este projeto resulte na melhoria do atendimento da população, bem como para a gestão municipal na medida em que promoverá o adequado uso dos recursos públicos.

5 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

O planejamento e elaboração do presente projeto de intervenção foram baseados na realização de oficinas técnicas com a participação de um docente facilitador e um grupo de 12 alunos. Nelas, foram estudados e trabalhados os termos referenciais, para execução de cada etapa do PI, conforme (CALEMAN et al., 2016), que posteriormente deveriam ser reproduzidos no ambiente de trabalho de cada aluno. As oficinas foram realizadas conforme descrito a seguir.

Oficina I

Na primeira oficina foram aplicados quatro termos de Referências: Termo de Referência 1 “Planejando um Projeto de Intervenção”: propõe a sistematização de um conjunto de ideias e processos, cujo objetivo é intervir para modificar uma realidade concreta.

- Termo de Referência 2 “Identificando Problemas”: traz como proposta ampliar a capacidade de leitura da realidade local, uma vez que são elencados os problemas situacionais que causam desconfortos e desejos de mudanças.

- Termo de Referência 3 “Priorizando Problemas”: tem como objetivo detectar o problema de maior ocorrência, por meio da utilização da Matriz Decisória (Anexo 1), onde para cada problema é atribuído uma pontuação avaliando cada aspecto da matriz, a pontuação é definida por meio de uma negociação consensual entre os participantes.

- O Termo de Referência 4 “Identificando os Atores Sociais”: permite identificar os personagens sociais que podem intervir na situação a ser modificada. Para construir a viabilidade das ações, isto é, a possibilidade da sua execução, é necessária considerar a capacidade de agir de todos os atores envolvidos na situação, bem como as possibilidades de sucesso do plano. Para tanto, é utilizada a matriz de identificação de atores Sociais, considerando os aspectos de interesse e valor; onde o interesse está relacionado ao posicionamento do ator frente à realidade e ao problema; e o valor está relacionado a importância que o ator confere a cada problema.

Oficina II

Na segunda oficina foi aplicado o Termo de Referência 5 “Explicando Problemas”, na qual foi utilizado o recurso da Árvore de Problemas que permite identificar os descritores, as causas e as consequências do problema central. A árvore de problemas possibilita um bom entendimento sobre a situação analisada, especialmente se for produzida de forma participativa com os atores relacionados ao problema. No processo de análise de causas e consequências, é importante que o problema seja especificado através de descritores quali-quantitativo, para que sejam eficientes, claros, e bem delimitados, e assim expressem o problema e avaliem o impacto das intervenções.

Após a definição dos descritores, causas e consequências, foi aplicado o método 7M para estabelecer as causas primárias, e o método dos cinco porquês para alcançar a causa raiz do problema. Em seguida, são estabelecidas as relações e cadeias causais, possibilitando identificar os “nós críticos”), ou seja, as causas passíveis de intervenção considerando o contexto da governabilidade.

Oficina III

Na terceira oficina foi aplicado o Termo de Referência 6 “Intervindo no Problema”, onde são elaboradas as árvores de objetivos, de metas e de soluções (Anexo 4). Para elaborar a árvore de objetivos o problema priorizado deve ser transformado em objetivo geral, e os nós críticos precisam ser convertidos em objetivos específicos. Para elaborar a árvore de metas cada descritor, causas e consequências são transformados em metas. Enquanto que para elaborar a árvore de soluções, são propostas ações que podem modificar a situação inicial.

Oficina IV

Na quarta oficina foi aplicado o Termo de Referência 7 “Analisando a Viabilidade da Intervenção”, na qual é realizada a análise de viabilidade do plano de ação correspondente ao momento estratégico.  São avaliadas as possíveis reações de cada ator envolvido no processo e como desenvolver viabilidade para ações consideradas de difícil resolução. Para isso, utiliza-se a Matriz de Análise de Motivação (Anexo 6) que permite identificar as ações conflitivas, por meio de análise de interesse e valor que cada ator social atribuiu ás ações do plano; e a Matriz de Análises de Estratégias de Viabilidade (Anexo 6) que busca a construção de viabilidade por meio de uma análise de classificação como alta, média ou baixa, levando-se em conta os recursos necessários e quem os controla.

Oficina V

Na quinta oficina foi aplicado o Termo de Referência 8 “Gerenciando o Plano de Ações”, que orienta por meio de três planilhas o desdobramento de planos e projetos, num conjunto de tarefas, organizadas num fluxo típico de desenho de processos de trabalho, sendo:

- Planilha 4W1H: Orienta as atividades e tarefas do plano, sendo descritas cada ação principal (o quê?); Objetivo/Meta (Por quê?); responsável (quem?) e seus indicadores (como medir?) Numa linha, que encabeça o grupo de tarefas, e nas próximas linhas são dispostas as informações sobre cada tarefa, seu responsável direto e local de execução (onde?).

- Gráfico de Gantt: Orienta os prazos de planejamento e execução das ações/tarefas;

- Planilha de Orçamento ou Custeio: Orienta o cálculo e disposição dos custos de cada ação, sendo os gastos estimados em Horas-Homem (HH) e em recursos específicos (impressos, canetas, projetor de imagem, computadores, etc.), quando estes recursos estão disponíveis, não sendo necessário realizar a aquisição.  É considerado como capital o investimento em aquisição de bens duráveis, e o custeio como investimento em bens de consumo e em pagamento de pessoas.

# 6 PLANO DE AÇÕES

O plano de ação elaborado para resolver o problema priorizado: Excesso de medicamentos vencidos nas farmácias básicas do município de Pires do Rio – Goiás, envolve um conjunto de cinco ações a saber:

Ação 1: Implementação de um centro de distribuição de medicamentos;

Ação 2: Implementação de um programa para controle de estoque e data de validade dos medicamentos;

Ação 3: Estabelecimento da comunicação entre médicos e farmacêuticos para o controle de estoque eficaz de medicamentos;

Ação 4: Capacitação dos ACS para preenchimento de relatórios de demandas dos principais medicamentos consumidos pela população;

Ação 5: Divulgação medicamentos disponíveis nas farmácias básicas para a população;

## 6.1 Planilha de Ações e Tarefas

| Ação 1 – Implementação de um centro de distribuição de medicamentos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O que? | Quem? | Onde? | Por que? | Como medir? |
| Tarefa 1 – Gerenciar ação através de comissão gestora | Nágila Alana, Secretaria de Saúde, Farmacêutica do Centro de Saúde Municipal | CAF- centro de assistência farmacêutica | Para centralizar em um só local a compra e distribuição de medicamentos. | Avaliar realmente os medicamentos necessários a população em quantidades suficiente. |
| Tarefa 2 – Elaborar o projeto de implantação (rotinas e fluxos de trabalho) | Rodrigo Oliveira, Nágila Alana, | Central Municipal de Saúde |  |  |
| Tarefa 3 – Aprovar projeto pelo Gestor | Prefeita, secretário municipal de saúde | Gabinete da Prefeita |  |  |
| Tarefa 4 - capacitar a equipe de farmacêuticos para as rotinas e fluxos de trabalho | Nágila Alana, farmacêutica da vigilância sanitária | Auditório do centro Municipal de Saúde |  |  |
| Ação 2 –Implementação de um programa para controle de relatórios de estoque e data de validade dos medicamentos |  |  |  |  |
| O que? | Quem? | Onde? | Por que? | Como medir? |
| Tarefa 1: Elaborar planilha de controle de estoque | Nágila Alana, farmacêuticos do município | Central Municipal de Saúde | Aumentar a efetividade na compra de medicamentos e suprir a demanda da população | Abastecimento do sistema de entrada e baixa dos medicamentos |
| Tarefa 2 – Capacitar equipes locais para o preenchimento e controle das planilhas | Nágila Alana | Auditório do Centro Municipal de Saúde |  |  |
| Ação 3 –Estabelecer comunicação entre médicos e farmacêuticos para controle de estoque eficaz de medicamentos |  |  |  |  |
| O que? | Quem? | Onde? | Por que? | Como medir? |
| Tarefa.1 Promover reunião de apresentação da lista de medicamentos padronizados na farmácia central | Farmacêuticas e médicos do Município | Centro de saúde do município, Esf’S e Hospital Municipal | Aumentar a efetividade na compra de medicamentos e reduzir o desperdício | Economia na compra de medicamentos e redução no descarte de medicamentos |
| Tarefa 2 Divulgar semanalmente a lista de medicamentos disponíveis na farmácia central | Farmacêuticos do município | Centro de saúde do município, Esf’S e Hospital Municipal |  |  |
| Ação 4 – Capacitar os ACS para preenchimento de relatórios de demandas dos principais medicamentos consumidos pela população |  |  |  |  |
| O que? | Quem? | Onde? | Por que? | Como medir? |
| Tarefa 1 – Elaborar planilha de pesquisa e avaliação de consumo de medicamentos | Nágila Alana, farmacêutica da vigilância sanitária e Coordenadora dos Esf’S | Centro de saúde do município | Aumentar a efetividade na compra de medicamentos e suprir a demanda da população | Análise das planilhas e controle de estoque local |
| Tarefa 2 – Capacitar os ACS para realizar pesquisa e preenchimento da planilha | Nágila Alana, Enfermeiras dos Esf’S, Farmacêutica do Centro de Saúde Municipal | Auditório do Centro de Saúde do Município |  |  |
| Ação 5 –Divulgar os medicamentos disponíveis nas farmácias básicas para a população |  |  |  |  |
| O que? | Quem? | Onde? | Por que? | Como medir? |
| Tarefa 1 – Fixar periodicamente em todas as UBS a lista de medicamentos disponíveis nas farmácias do município | Farmacêuticos, e enfermeiros, auxiliares administrativos | UBSs | Atender e suprir a demanda da população com medicamentos | Índice de busca de medicamentos nas farmácias |
| Tarefa 2 – Distribuir a lista de medicamentos disponíveis para os ACS, para que eles orientem a população sobre a disponibilidade | Farmacêuticos, enfermeiros | UBSs do município, residências da população |  |  |

## 6.2 Cronograma

| Nome da Tarefa | Início | Término | Duração (dias) |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto de intervenção | 05/01/20 | 17/05/20 | 134 |
| Ação 1: 1 Implementação de um centro de distribuição de medicamentos |  |  |  |
| 1. Organizar equipe gestora | 10/01/20 | 16/01/20 | 07 |
| 2. Gerenciar ação através da equipe gestora | 16/01/20 | 08/04/20 | 84 |
| 3. Elaborar projeto de implantação | 26/01/20 | 16/02/20 | 22 |
| 4. Aprovar projeto pelo gestor | 16/02/20 | 26/02/20 | 11 |
| Ação 2: Implantação de um programa para controle de relatórios de estoque, data de validade dos medicamentos |  |  |  |
| Tarefa 1: Elaborar planilha de controle de estoque | 05/02/20 | 10/02/20 | 06 |
| Tarefa 2 Capacitar equipes locais para o preenchimento e controle das planilhas | 09/03/20 | 11/03/20 | 03 |
| Ação 3: Estabelecer uma melhor comunicação entre os médicos e os farmacêuticos, para controlar melhor a demanda de medicamentos |  |  |  |
| Tarefa 1 Promover reunião de apresentação da lista de medicamentos padronizados na farmácia central | 23/03/20 | 23/03/20 | 01 |
| Tarefa 2 divulgar semanalmente a lista de medicamentos disponíveis na farmácia central | 18/03/20 | 19/03/20 | 02 |
| Tarefa 3 Aprovar projeto pelo gestor | 25/03/20 | 30/03/20 | 06 |
| Ação 4 –Treinar os ACS, para fazerem relatórios das demandas dos medicamentos consumidos pela população |  |  |  |
| Tarefa 1 – desenvolver treinamento para os ACS | 10/03/20 | 11/03/20 | 02 |
| Tarefa 2 – divulgar o treinamento dos ACS | 13/03/20 | 16/03/20 | 04 |
| Ação 5 –Divulgar para a população, os medicamentos disponíveis nas farmácias básicas |  |  |  |
| Tarefa 1 – disponibilizar lista de medicamentos disponíveis | 19/03/20 | 17/05/20 | 60 |
| Tarefa 2 – publicar nos meios de comunicação do município os medicamentos disponíveis | 19/03/20 | 17/05/20 | 60 |

## 6.3 Orçamento

| Ação/tarefa | Trabalho humano disponível |  | Recursos disponíveis a serem utilizados | Recurso a ser investido | Custeio (R$) | Capital (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pessoas necessárias | Horas-homem acumuladas |  |  |  |  |
| Ação 1 – Implementação de um centro de distribuição de medicamentos |  | 27 | (1) 1 PC | (5) 12 prateleiras, 01 mesa de escritório, 02 cadeiras, 01 câmara para conservação de medicamentos termolados, 01 refrigerador, 01 termohigrometro com calibrador, 02 armarios de aço, 01 mesa com bancada auxiliar, 01 ar condicionado, 200 caixas bin | 80.000,00 | 33.005,00 |
|  |  |  | R$ 1.500,00 |  |  |  |
|  | 4 pessoas |  | (2) 1 impressora multifuncional |  |  |  |
|  |  |  | R$ 1.500,00 |  |  |  |
|  | Secretário de saúde 1 HH |  | (3) 1 Sala para armazenamento de estoque de remédios |  |  |  |
|  | R$ 50,00/h |  | R$ 150.000,00 |  |  |  |
|  | 02 farmacêuticas 10 HH |  | (4) 1 Sala para administrar o centro de distribuição |  |  |  |
|  | R$ 15,00/h |  | R$ 20.000,00 | R$ 32.000,00 |  |  |
|  | 1 executor adm. 6 HH |  |  |  |  |  |
|  | R$ 10,00 |  |  |  |  |  |
| Tarefa 1.1 – Gerenciar ação através de comissão gestora | 4 | 8 | 4 PC |  |  |  |
| Tarefa 1.2 – Elaborar o projeto de implantação (rotinas e fluxos de trabalho) | 1 | 12 | 1 PC |  |  |  |
| Tarefa 1.3 – Aprovar projeto pelo Gestor | 2 | 2 | 2 PC |  |  |  |
| 1.4 – Capacitar a equipe de farmacêuticos para as rotinas e fluxos de trabalho | 1 | 20 | 1 PC |  | 67 HH x 15,00 = R$1.005,00 |  |
|  |  |  | Itens 3, 4 e 5 |  |  |  |
|  | Total de recursos a serem investidos |  |  |  |  | R$ 32.000,00 |
|  | Total de Horas-homem disponíveis |  |  |  |  | R$ 1.005,00 |
|  | Total de recursos disponíveis |  |  |  |  | R$ 171.005,00 |
|  | TOTAL de recurso financeiro a ser gasto/investido |  |  |  |  | R$33.005,00 |
| Ação/tarefa | Trabalho humano disponível |  | Recursos disponíveis a serem utilizados |  | Custeio (R$) | Capital (R$) |
|  | Pessoas necessárias | Horas-homem acumuladas |  |  |  |  |
| Ação 2 – Implementação de um programa para controle de relatórios de estoque, data de validade dos medicamentos |  | 13 | (1) 6 PC |  | 500,00 | 200,00 |
|  |  |  | R$ 6.000,00 |  |  |  |
|  | 3 pessoas |  | (2) 1 impressora |  |  |  |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | Secretário 1 HH |  | (3) 1 Sala de aula para 30 pessoas |  |  |  |
|  | R$ 50,00/h |  | R$ 60.000,00 |  |  |  |
|  | 1 Farmacêutica 6 HH |  | (4) 1 Sala de estoque de medicamentos com medicamentos |  |  |  |
|  | R$ 15,00/h |  | R$ 200.000,00 |  |  |  |
|  | 1 executor adm. 6 HH |  | (5) 05 folhas de papel para certificado |  |  |  |
|  | R$ 10,00 |  | R$ 10,00 |  |  |  |
| Tarefa 2.1 – Elaborar planilha de controle de estoque | 1 | 3 | 1 PC |  |  |  |
| Tarefa 2.2 - Capacitar equipes locais para o preenchimento e controle das planilhas | 1 | 10 | 1 PC |  |  |  |
|  | Total de Horas-homem disponíveis |  |  |  |  | R$ 200,00 |
|  | Total de recursos disponíveis |  |  |  |  | R$ 267.010,00 |
|  | TOTAL de recurso financeiro a ser gasto/investido |  |  |  |  | R$ 500,00 |
| Ação/tarefa | Trabalho humano disponível |  | Recursos disponíveis a serem utilizados |  | Custeio (R$) | Capital (R$) |
|  | Pessoas necessárias | Horas-homem acumuladas |  |  |  |  |
| Ação 3 – Estabelecer uma melhor comunicação entre os médicos e os farmacêuticos, para controlar melhor a demanda de medicamentos |  | 18 | (1) 1 PC |  | 290,00 | 290,00 |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | 3 pessoas |  | (2) 1 impressora |  |  |  |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | Secretário de Saúde 1 HH |  | (3) 1 Sala administrativa |  |  |  |
|  | R$ 50,00/h |  | R$ 30.000,00 |  |  |  |
|  | 2 Farmacêutica 6 HH |  | (4) 1 Sala de estoque de medicamentos com medicamentos (Farmácia Básica) |  |  |  |
|  | R$ 15,00/h |  | R$ 200.000,00 |  |  |  |
|  | 1 executor adm. 6 HH |  | (5) 01 pacote de papel A4 |  |  |  |
|  | R$ 10,00 |  | R$ 20,00 |  |  |  |
| Tarefa 3.1 – Promover reunião de apresentação da lista de medicamentos padronizados na farmácia central | 1 | 1 | 1 PC |  |  |  |
| Tarefa 3.2 – Divulgar semanalmente a lista de medicamentos disponíveis na farmácia central | 1 | 5 | 1 PC |  |  |  |
|  | Total de Horas-homem disponíveis |  |  |  |  | R$ 290.00 |
|  | Total de recursos disponíveis |  |  |  |  | R$ 232.020,00 |
|  | TOTAL de recurso financeiro a ser gasto/investido |  |  |  |  | R$ 290,00 |
| Ação/tarefa | Trabalho humano disponível |  | Recursos disponíveis a serem utilizados |  | Custeio (R$) | Capital (R$) |
|  | Pessoas necessárias | Horas-homem acumuladas |  |  |  |  |
| Ação 4 –Treinar os ACS, para fazerem relatórios das demandas dos medicamentos consumidos pela população |  | 13 | (1) 1 PC |  | 728,00 | 1.000,00 |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | 3 pessoas |  | (2) 1 impressora |  |  |  |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | Secretário 1 HH |  | (3) 1 Sala de aula para 30 pessoas |  |  |  |
|  | R$ 50,00/h |  | R$ 60.000,00 |  |  |  |
|  | 1 Farmacêutica 6 HH |  | (4) 1 data show |  |  |  |
|  | R$ 15,00/h |  | R$ 2.500,00 |  |  |  |
|  | 7 enfermeiras 6 HH |  | (5) 60 folhas de papel para certificado |  |  |  |
|  | R$ 14,00/h |  | R$ 60,00 |  |  |  |
| Tarefa 4.1 – Elaborar planilha de pesquisa e avaliação de consumo de medicamentos | 1 | 3 | 1 PC |  |  |  |
| Tarefa 4.2 - Capacitar os ACS para realizar pesquisa e preenchimento da planilha | 1 | 5 | 1 PC |  |  |  |
|  | Total de Horas-homem disponíveis |  |  |  |  | R$ 728,00 |
|  | Total de recursos disponíveis |  |  |  |  | R$ 267.010,00 |
|  | TOTAL de recurso financeiro a ser gasto/investido |  |  |  |  | R$ 728,00 |
| Ação/tarefa | Trabalho humano disponível |  | Recursos disponíveis a serem utilizados |  | Custeio (R$) | Capital (R$) |
|  | Pessoas necessárias | Horas-homem acumuladas |  |  |  |  |
| Ação 5 –Divulgar para a população, os medicamentos disponíveis nas farmácias básicas |  | 2 | (1) 1 PC |  | 25,00 (mensais) | 25,00 (mensais) |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | 2 pessoas |  | (2) 1 impressora |  |  |  |
|  |  |  | R$ 1.000,00 |  |  |  |
|  | farmacêutica 1HH |  | (3) 1 Sala administrativa |  |  |  |
|  | R$ 15,00/h |  | R$ 20.000,00 |  |  |  |
|  | 1 executor administrativo 1HH |  | (4) material gráfico para divulgação |  |  |  |
|  | R$ 10,00/h |  | R$ 300,00 |  |  |  |
| Tarefa 5.1 – Fixar periodicamente em todas as UBS a lista de medicamentos disponíveis nas farmácias do município | 1 | 1 | 1 PC |  |  |  |
| Tarefa 5.2 – Distribuir a lista de medicamentos disponíveis para os ACS, para que eles orientem a população sobre a disponibilidade | 1 | 3 | 1 PC |  |  |  |
|  | Total de Horas-homem disponíveis |  |  |  |  | R$ 90,00 |
|  | Total de recursos disponíveis |  |  |  |  | R$ 22.300,00 |
|  | TOTAL de recurso financeiro a ser gasto/investido |  |  |  |  | R$ 25,00 |

7 REFERÊNCIAS

CALEMAN, G. et al. Projeto aplicativo: termos de referência. São Paulo: Ministério da Saúde; Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, 2016.

OFICINA SOCIAL. O planejamento de projetos sociais: dicas, técnicas e metodologias. Rio de Janeiro: Oficina Social Centro de Tecnologia, Trabalho e Cidadania, 2002.

INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (IMB). Painel Municipal. Disponível em:  http://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=313. Acesso em: 09 de setembro de 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Panorama e cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/parauna/panorama. Acesso em: 09 de setembro de 2019

# 8 APÊNDICES E ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DECISÓRIA DE PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMA

| PROBLEMAS | MAGNITUDE | URGÊNCIA | VULNERABILIDADE | VIABILIDADE | PRIORIZADO NO SUS | TOTAL DE PONTOS | ORDEM DE PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excesso de medicamentos vencidos nas farmácias básicas do município; | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |  |
| Falta de medicamentos nas farmácias básicas do município; | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |
| Desperdício de dinheiro público; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| Judicialização da saúde. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |

ÁRVORE DE PROBLEMAS

ANEXO 2

Controle de estoque ineficaz feito pelos farmacêuticos

Excesso de medicamentos vencidos nas farmácias públicas do município.

Falta de comunicação entre os médicos e os farmacêuticos.

Falta Levantamento feito pelos ACS, da demanda da comunidade

Falta de Relatórios das demandas de medicamentos consumidos.

Falta de divulgação da disponibilidade dos medicamentos

Medicamentos fornecidos pelo governo, vêm em excesso ou validade próximo do vencimento

Falta de estimativa de consumo da população

Judicialização da saúde

Elevação dos custos em medicamentos para o município.

População insatisfeita e eficácia reduzida no tratamento de doenças.

Falta de medicamentos

Desperdício de dinheiro público

ANEXO 3

REDUZIR A FALTA DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

ÁRVORE DE OBJETIVOS

AUMENTO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO

MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO DOS ATENDIMENTOS DAS FARMÁCIAS BÁSICAS

OTIMIZAR AS INFORMAÇÕES SOBRE A DEMANDA DE MEDICAMENTOS

GERAR ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS (EVITANDO DESPERDÍCIO)

REDUZIR O DESPERDÍCIO DE MEDICAMENTOS (EXCESSO DE MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO)

ANEXO 4

ÁRVORE DE METAS

REDUZIR EM 70% OS PREJUÍZOS AOS COFRES PÚBLICOS RELACIONADOS A AQUISOÇAO DE MEDICAMENTOS

REDUZIR EM 60% O DESPERDÍCIO DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO MUNICÍPIO

COMPRAR MEDICAMENTOS PELA PRINCIPIO ATIVO E NÃO PELA MARCA

ORIENTAR OS MÉDICOS A RECEITAREM OS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO GOVERNO

FAZER A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME A REAL DEMANDA DA POPULAÇÃO

REDUZIR O DESPERDÍCIO DE DINHEIRO PÚBLICO.

MELHORAR A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS NAS FARMÁCIAS BÁSICAS.

MATRIZ DE ANÁLISE DE INTERESSE DE ATORES

| ATORES SOCIAIS |  | AÇÃO 1 | AÇÃO 2 | AÇÃO 3 | AÇÃO 4 | AÇÃO 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOR 1 | Coordenador VISA Leandro Tavares | +A | +A | +A | +A | +A |
| ATOR 2 | Farmacêutica VISA Nágila Alana Passos | +A | +A | +A | +A | +A |
| ATOR 3 | Fiscal VISA Rodrigo Silva Oliveira | +A | 0M | 0B | +M | +M |
| ATOR 4 | Fiscal VISA Donizete Eustáquio da Silva | +A | 0M | 0B | +M | +M |
| ATOR 5 | Secretário do Meio Ambiente Jaime Jhunner Sousa | 0M | 0M | 0B | +M | +M |
| ATOR 6 | Téc. De Alimentos Gleizze Suellem Oliveira | 0B | 0B | 0B | 0B | +B |
| ATOR 7 | Veterinária VISA Rita de Cássia Rezende | 0B | 0B | 0B | 0B | +B |
| ATOR 8 | Veterinária VISA Kelly Cristine Campos | 0B | 0B | 0B | 0B | +B |

MATRIZ DE ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VIABILIDADE, SEGUNDO AÇÕES CONFLITIVAS

AÇÃO 1

| Ação Conflitiva do Plano de Ações |  | Implementação de um centro de distribuição de medicamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS NECESSÁRIOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  | X | Econômicos: | Financiamento para criação do Centro de Distribuição de Medicamentos. |
|  | X | Técnicos: | Adm. Departamento de Compras, Farmacêuticos e Téc. Em Informática |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde |
| RECURSOS QUE TEMOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  |  | Econômicos: |  |
|  | X | Técnicos: | Adm. Departamento de Compras, Farmacêuticos e Téc. Em Informática |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde |
| RECURSOS QUE NÃO TEMOS |  | Políticos: |  |
|  | X | Econômicos: | Dependendo de liberação de verba. |
|  |  | Técnicos: |  |
|  |  | Organizacionais |  |
| VIABILIDADE |  | Alta |  |
|  | X | Média |  |
|  |  | Baixa |  |
| DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA |  |  |  |
| TIPO DE ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A VIABILIDADE |  | Imposição | Convencimento do prefeito e departamento de compras, da necessidade da liberação da verba para a criação do centro de distribuição. |
|  | X | Persuasão |  |
|  |  | Negociação cooperativa |  |
|  |  | Negociação conflitiva |  |
|  |  | Confrontação |  |

AÇÃO 2

| Ação Conflitiva do Plano de Ações |  | Implementação de um programa para controle de relatórios de estoque, data de validade dos medicamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS NECESSÁRIOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  |  | Econômicos: |  |
|  | X | Técnicos: | Farmacêuticos |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde |
| RECURSOS QUE TEMOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  |  | Econômicos: |  |
|  | X | Técnicos: | Farmacêuticos |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde |
| RECURSOS QUE NÃO TEMOS |  | Políticos: |  |
|  |  | Econômicos: |  |
|  |  | Técnicos: |  |
|  |  | Organizacionais: |  |
| VIABILIDADE | X | Alta |  |
|  |  | Média |  |
|  |  | Baixa |  |
| DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA |  |  |  |
| TIPO DE ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A VIABILIDADE | X | Imposição | Exigência da secretária desaúde para que os farmacêuticos façam os relatórios de controle de estoque. |
|  |  | Persuasão |  |
|  |  | Negociação cooperativa |  |
|  |  | Negociação conflitiva |  |
|  |  | Confrontação |  |

AÇÃO 3

| Ação Conflitiva do Plano de Ações |  | Estabelecer uma melhor comunicação entre os médicos e os farmacêuticos, para controlar melhor a demanda de medicamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS NECESSÁRIOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  |  | Econômicos: |  |
|  | X | Técnicos: | Farmacêuticos e Médicos |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde |
| RECURSOS QUE TEMOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  |  | Econômicos: |  |
|  | X | Técnicos: | Farmacêuticos e Médicos |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde |
| RECURSOS QUE NÃO TEMOS |  | Políticos: |  |
|  |  | Econômicos: |  |
|  |  | Técnicos: |  |
|  |  | Organizacionais: |  |
| VIABILIDADE | X | Alta |  |
|  |  | Média |  |
|  |  | Baixa |  |
| DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA |  |  |  |
| TIPO DE ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A VIABILIDADE | X | Imposição | Exigência da secretária de saúde para que os farmacêuticos e os médicos façam reuniões e se interajam sobre os medicamentos disponíveis na farmácia básica. |
|  |  | Persuasão |  |
|  |  | Negociação cooperativa |  |
|  |  | Negociação conflitiva |  |
|  |  | Confrontação |  |

AÇÃO 4

| Ação Conflitiva do Plano de Ações |  | Treinar os ACS, para fazerem relatórios das demandas dos medicamentos consumidos pela população |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS NECESSÁRIOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  | X | Econômicos: | Recursos para treinamentos, disponibilidade de espaço físico. |
|  | X | Técnicos: | Farmacêuticos e Enfermeiros |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde, Farmacêuticos e Enfermeiros |
| RECURSOS QUE TEMOS | X | Políticos: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  | x | Econômicos: | Recursos para treinamentos, disponibilidade de espaço físico. |
|  | X | Técnicos: | Farmacêuticos e Enfermeiros |
|  | X | Organizacionais: | Secretaria de Saúde, Farmacêuticos e Enfermeiros |
| RECURSOS QUE NÃO TEMOS |  | Políticos: |  |
|  |  | Econômicos: |  |
|  |  | Técnicos: |  |
|  |  | Organizacionais: |  |
| VIABILIDADE | X | Alta |  |
|  |  | Média |  |
|  |  | Baixa |  |
| DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA |  |  |  |
| TIPO DE ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A VIABILIDADE | X | Imposição | Exigência da secretária de saúde para que os ACS façam os relatórios de demanda dos medicamentos usados pela população. |
|  |  | Persuasão |  |
|  |  | Negociação cooperativa |  |
|  |  | Negociação conflitiva |  |
|  |  | Confrontação |  |
|  |  | Imposição |  |

AÇÃO 5

| Ação Conflitiva do Plano de Ações |  | Divulgar para a população, os medicamentos disponíveis nas farmácias básicas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS NECESSÁRIOS | X | POLÍTICOS: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  | X | ECONÔMICOS: | Recursos para propaganda, insumos para confecção de listas de medicamentos |
|  | X | TÉCNICOS: | Farmacêuticos |
|  | X | ORGANIZACIONAIS: | Secretaria de Saúde, Farmacêuticos e Enfermeiros de ESF. |
| RECURSOS QUE TEMOS | X | POLÍTICOS: | Apoio da Prefeita e Sec.de Saúde |
|  |  | ECONÔMICOS: |  |
|  | X | TÉCNICOS: | Farmacêuticos |
|  | X | ORGANIZACIONAIS: | Secretaria de Saúde, Farmacêuticos e Enfermeiros de ESF. |
| RECURSOS QUE NÃO TEMOS |  | POLÍTICOS: |  |
|  | x | ECONÔMICOS: | Dependendo de liberação de verba |
|  |  | TÉCNICOS: |  |
|  |  | ORGANIZACIONAIS: |  |
| VIABILIDADE | X | ALTA |  |
|  |  | MÉDIA |  |
|  |  | BAIXA |  |
| DESCRIÇÃO ESTRATÉGICA |  |  |  |
| TIPO DE ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A VIABILIDADE |  | IMPOSIÇÃO | CRIAR RECURSOS PARA UMA MELHOR DIVULGAÇÃO PARA A POPULAÇÃO SOBRE OSMEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA. |
|  | X | PERSUASÃO |  |
|  |  | NEGOCIAÇÃO COOPERATIVA |  |
|  |  | NEGOCIAÇÃO CONFLITIVA |  |
|  |  | CONFRONTAÇÃO |  |
|  |  | IMPOSIÇÃO |  |